## 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Решение отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года (N-1), млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года (N-1) 2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[9 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01. 2021года (N-1) |  | План на 01.01.2025 года X |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025года X |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 472.8595 | 0 | 12.7065 | 18.6708 | 441.4822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 472.8595 | нд | нд | нд | нд | 440.1221 | нд | 16.3245 | нд | 16.4129 | нд | 472.8595 | нд | нд |  | 0
0.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6578 | 0 | 11.6578 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6578 | нд | нд | нд | нд | 4.5494 | нд | 2.0859 | нд | 5.0225 | нд | 11.6578 | нд | нд |  | 0
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд |  | 0
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9552 | 0 | 1.0487 | 18.6708 | 17.2358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9552 | нд | нд | нд | нд | 11.3262 | нд | 14.2386 | нд | 11.3904 | нд | 36.9552 | нд | нд |  | 0
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд |  | 0
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.2464 | 0 | 0 | 0 | 424.2464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.2464 | нд | нд | нд | нд | 424.2464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 424.2464 | нд | нд |  | 0
1 | Костромская область: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 472.8595 | 0 | 12.7065 | 18.6708 | 441.4822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 472.8595 | нд | нд | нд | нд | 440.1221 | нд | 16.3245 | нд | 16.4129 | нд | 472.8595 | нд | нд |  | 0
1.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6578 | 0 | 11.6578 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6578 | нд | нд | нд | нд | 4.5494 | нд | 2.0859 | нд | 5.0225 | нд | 11.6578 | нд | нд |  | 0
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6578 | 0 | 11.6578 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6578 | нд | нд | нд | нд | 4.5494 | нд | 2.0859 | нд | 5.0225 | нд | 11.6578 | нд | нд |  | 0
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд |  | 0
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6578 | 0 | 11.6578 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6578 | нд | нд | нд | нд | 4.5494 | нд | 2.0859 | нд | 5.0225 | нд | 11.6578 | нд | нд |  | 0
1.1.1.2.1 | Реконструкция офисного здания представительства, по адресу: п. Сусанино, ул. К.Маркса, д. 20 | O_KSK_1.1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0.39582 | 0 | 0.39582 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39582 | нд | нд | нд | нд | 0.39582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39582 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2.2 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу:Костромская обл., с. Пыщуг, ул. Советская, д. 7 | O_KSK_1.2 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 1.7387 | 0 | 1.7387 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7387 | нд | нд | нд | нд | 0.75237 | нд | 0 | нд | 0.98631 | нд | 1.7387 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2.3 | Реконструкция гаража представительства по адресу: Костромская обл., г.Нерехта, ул. Свердлова, 9 | O_KSK_1.3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0.77608 | 0 | 0.77608 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77608 | нд | нд | нд | нд | 0.77608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77608 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2.4 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: г.Нерехта, ул.Орехова, д.5 | O_KSK_1.4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 2.8226 | 0 | 2.8226 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8226 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8226 | нд | 2.8226 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2.5 | Реконструкция гаражных боксов по адресу: Костромская обл., п.гт. Кадый, ул. Новая, д.4а | O_KSK_1.5 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0.6804 | 0 | 0.6804 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6804 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.6804 | нд | 0 | нд | 0.6804 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: Костромская область,Антроповский р-н, пос. Антропово, ул.Свободы, д.7. | O_KSK_1.6 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0.6997 | 0 | 0.6997 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6997 | нд | нд | нд | нд | 0.6997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6997 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2.7 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Центральная, дом 13 | O_KSK_1.8 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0.85103 | 0 | 0.85103 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85103 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.85103 | нд | 0 | нд | 0.85103 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2.8 | Реконструкция кровельного покрытия офисного здания по адресу: г.Кострома, пр.Мира, 37-39-28 | O_KSK_1.9 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0.55447 | 0 | 0.55447 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55447 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.55447 | нд | 0 | нд | 0.55447 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: : Костромская область, Нейский р-н., г. Нея, ул. Любимова д. 90. | O_KSK_1.10 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 1.9255 | 0 | 1.9255 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9255 | нд | нд | нд | нд | 1.9255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9255 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: Костромская олл, Солигалический р-н, г. Солигалич, ул. Карла Либкнехта, д. 25/15 | O_KSK_1.11 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 1.2136 | 0 | 1.2136 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2136 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2136 | нд | 1.2136 | нд | нд | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9552 | 0 | 1.0487 | 18.6708 | 17.2358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9552 | нд | нд | нд | нд | 11.3262 | нд | 14.2386 | нд | 11.3904 | нд | 36.9552 | нд | нд | 0 | 0
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0487 | 0 | 1.0487 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0487 | нд | нд | нд | нд | 1.0487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0487 | нд | нд | 0 | 0
1.3.1.1 | Строительство офисного здания представительства по адресу: Костромская область, г.Кологрив, ул.Ладыженского, в районе дома № 3 | O_KSK_1.7 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 1.0487 | 0 | 1.0487 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0487 | нд | нд | нд | нд | 1.0487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0487 | нд | нд | 0 | 0
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: Покупка других ОС | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0651 | 0 | 0 | 18.6708 | 16.3943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0651 | нд | нд | нд | нд | 10.2775 | нд | 13.3971 | нд | 11.3904 | нд | 35.0651 | нд | нд | 0 | 0
1.3.3.1 | Покупка автомобилей LADA Niva | O_KSK_2.1 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 16.3943 | 0 | 0 | 0 | 16.3943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3943 | нд | нд | нд | нд | 5.2209 | нд | 5.4611 | нд | 5.7123 | нд | 16.3943 | нд | нд | 0 | 0
1.3.3.2 | Покупка персональных компьютеров (ПК c Windows 10 pro64, монитор, клавиатура+мышь) | O_KSK_3.1 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 3.6173 | 0 | 0 | 3.6173 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6173 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6173 | нд | 3.6173 | нд | нд | 0 | 0
1.3.3.3 | Покупка серверного оборудования | O_KSK_3.2 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 14.5948 | 0 | 0 | 14.5948 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5948 | нд | нд | нд | нд | 5.0566 | нд | 7.9361 | нд | 1.6022 | нд | 14.5948 | нд | нд | 0 | 0
1.3.3.4 | Покупка многофункциональных устройств | O_KSK_3.3 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 0.45865 | 0 | 0 | 0.45865 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45865 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45865 | нд | 0.45865 | нд | нд | 0 | 0
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84144 | 0 | 0 | 0 | 0.84144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84144 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.84144 | нд | 0 | нд | 0.84144 | нд | нд | 0 | 0
1.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84144 | 0 | 0 | 0 | 0.84144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84144 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.84144 | нд | 0 | нд | 0.84144 | нд | нд | 0 | 0
1.3.4.2.1 | Неисключительное право на ПО "Пирамида 2.0" (Обновление) | O_KSK_3.4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0.84144 | 0 | 0 | 0 | 0.84144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84144 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.84144 | нд | 0 | нд | 0.84144 | нд | нд
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.2464 | 0 | 0 | 0 | 424.2464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.2464 | нд | нд | нд | нд | 424.2464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 424.2464 | нд | нд | 0 | 0
1.5.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах | O_KSK_5.1 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 424.2464 | 0 | 0 | 0 | 424.2464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.2464 | нд | нд | нд | нд | 424.2464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 424.2464 | нд | нд | 0 | 0
[27 empty] | 440.1221 |  | 16.3245 |  | 16.4129 |  | 472.8595
[9 empty] | 472.8595 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0