## допол
№ п/п | Отключаемые потребители |  |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Наименование РЭС
| Наименование населенного пункта | Объект (улица, дом) | Техническое место
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | д.Николаевское | д.Николаевское(Екатеринкинское с/п) | VN004-94403565 | ВЛ-0,4 кВ ТП-057 Николаевское ф.1 | 2021-10-01 08:00 | 2021-10-01 17:00 | Замена опор №1-4, 5/1, 5/2, 5/3. с применением БКМ. | Кадыйский РЭС
2 | д. Долгуша | д.Льгово, ООО Ветеран, О'бщество Лес- пилорама д. Дубки', Общество Дубки-пилорама д. Дубки. | VS010-9440112 | ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-14 17:00 | Перетяжка провода в прол.оп.№158-№162 | Кадыйский РЭС
3 | п. Кадый | 79, ул Крупской 36, ул Набережная 1-3, 3А, 4, 7-9, 9 а, 10, 10 А, 12-13, 16-21, 23-26, 28-26, 28 А, 29, Администрация городского поселенияп. Кадый, Белкова Ольга Алексеевна ИП | VN004-94403506 | ВЛ-0,4 кВ ТП-190 Набережная ф.1 | 2021-10-23 08:00 | 2021-10-23 17:00 | Обрезка крон деревьев в прол.оп.№4-№10. | Кадыйский РЭС
4 | д. Екатеринкино | ул Новая 26, ул Центральная 3,2, Ильинская церковь Религиозная организация(Екатеринкинское с/п) | VN004-94403559 | ВЛ-0,4 кВ ТП-204 Екатеринкино ф.1 | 2021-10-29 08:00 | 2021-10-29 17:00 | Обрезка крон деревьев в прол.оп.№5-№10,№19-№22. | Кадыйский РЭС
5 | п Красногорский, Ведрово Андреевка, Лужиново | . 45, 82, пер 1-й Красногорский 2, пер 2-й Центральный 1-2, пер 3-й Центральный 1-2, ул Красногорская 2-3, 8-9, 11-9, 13-9, 15-23, ул Лесная 1-6, ул Набережная 1-2, 4-2, ул Новая 5, 9, 11, 13, ул Октябрьская 1-2, 4-10, 12-10, 17-18, 20-22, ул Первомайская 1, 3-10, 13-15, 18-20, ул Центральная 1, 4, 6-8, 11-14, 16-14, 18-14, 22-14, 26-28, Кинешемская ЦРБ ОБУЗ, Огородникова Людмила Васильевна ИП, Сироткин Александр Владимирович ИП, ЦентрТелеком Ивановский ОАО ул Центральная 14, Почта России ФГУП, Решемская средняя школа МОУ, СКО Ласкарихинского СП Кинешемского муниципального района МУ, УФК по Ивановской области (администрация Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципальногорайона), Хурьян ООО . 1-2, 5-6, 8-6, 10-6, 13-14, 19-14, 21-14, 23-27, 29-27, 31-32, 37-32, 39-41, 43-41, 45-41, 50-41, 52, ул Советская 21, Департамент финансов КО (ОГБУЗ Кадыйская РБ л/с 061030484), Костромской филиал Ростелеком ПАО, Почта России ФГУП, Свидерский Виктор Евгеньевич ИП, УФК по Костромской области (Администрация Столпинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области) | VS010-9440135 | ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Окулово 35/10 кВ | 2021-10-02 08:00 | 2021-10-02 17:00 | оп.№140 подключение новой ВЛИ. | Кадыйский РЭС
6 | с. Чернышево | ул Колхозная 1-8, ул Луговая 26, 28-30, 32-30, 34-35, 37-38, 41-38, 43-38, 45-38, 47-49, 62-49, ул Садовая 9, ул Советская 3, Областное государственное казённоеучреждение "Кадыйское Лесничество", УФК по Костромской области (Администрация Завражского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области) | VN004-94403650 | ВЛ-0,4 кВ ТП-187 Завраж. д/сад ф.1 | 2021-10-04 08:00 | 2021-09-04 17:00 | Опора №36 подключение новой ВЛИ. | Кадыйский РЭС
7 | п. Текун | п. Текун(Паньковское с/п) | VN004-94403590 | ВЛ-0,4 кВ ТП-047 Текун школа ф.3 | 2021-10-12 08:00 | 2021-09-12 17:00 | Обрезка крон деревьев в пролётах опор №2-31 с применением АГП. | Кадыйский РЭС
8 | с Завражье | ул Колхозная 1-8, ул Луговая 26, 28-30, 32-30, 34-35, 37-38, 41-38, 43-38, 45-38, 47-49, 62-49, ул Молодежная 14А, ул Набережная 1-4, 7-4, 9-11, 15-11, ул Новая 1-2, 4-10, 13-14, 17-18, ул Садовая 1-14, ул Советская 3-4, 6-4, 6 А, 8-10, 14-19, 21-19, 23-19, 23 А, 23-19, 23А, 24-25, 25А, 26-27, 29-27, 31-27, 33-36, ул Школьная 1-2, 4-2, 8-2, 10-12, 15-12, ул Юрьевецкая 1-4, 6-15, 17-15, 23-15, Администрация Кадыйского муниципального района Костромской области, Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ ОАО, Алешин Андрей Юрьевич ИП, Господар Юрий Иванович ИП, Завражный детский сад МКДОУ, Кадыйский районный краеведческий музей МУ, Костромской филиал Ростелеком ПАО, Кувакин Юрий Витальевич ФЛ, Левикова Инна Александровна ИП, Многоквартирные дома Костромской области, Муниципальная Завражная средняя общеобразовательная школа МДОУ, Областное государственное казённоеучреждение "Кадыйское Лесничество", Почта России ФГУП, Рожков Василий Валерьевич ИП, ТП Кадыйского РЭС, УФК по Костромской области (Администрация Завражского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области) | VS010-9440129 | ВЛ-10 кВ ф.10-04 Завражье 35/10 кВ | 2021-10-15 08:00 | 2021-10-15 17:00 | Замена ПР-10кВ №187 | Кадыйский РЭС
9 | с Завражье | ул Колхозная 1-8, ул Луговая 26, 28-30, 32-30, 34-35, 37-38, 41-38, 43-38, 45-38, 47-49, 62-49, ул Молодежная 14А, ул Набережная 1-4, 7-4, 9-11, 15-11, ул Новая 1-2, 4-10, 13-14, 17-18, ул Садовая 1-14, ул Советская 3-4, 6-4, 6 А, 8-10, 14-19, 21-19, 23-19, 23 А, 23-19, 23А, 24-25, 25А, 26-27, 29-27, 31-27, 33-36, ул Школьная 1-2, 4-2, 8-2, 10-12, 15-12, ул Юрьевецкая 1-4, 6-15, 17-15, 23-15, Администрация Кадыйского муниципального района Костромской области, Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ ОАО, Алешин Андрей Юрьевич ИП, Господар Юрий Иванович ИП, Завражный детский сад МКДОУ, Кадыйский районный краеведческий музей МУ, Костромской филиал Ростелеком ПАО, Кувакин Юрий Витальевич ФЛ, Левикова Инна Александровна ИП, Многоквартирные дома Костромской области, Муниципальная Завражная средняя общеобразовательная школа МДОУ, Областное государственное казённоеучреждение "Кадыйское Лесничество", Почта России ФГУП, Рожков Василий Валерьевич ИП, ТП Кадыйского РЭС, УФК по Костромской области (Администрация Завражского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области) | TP010-0037919 | ТП-187 Завражье д/сад | 2021-10-15 08:00 | 2021-10-15 17:00 | Ремонт ПР-10 кВ. | Кадыйский РЭС
10 | с. Чернышево | ул Колхозная 1-8, ул Луговая 26, 28-30, 32-30, 34-35, 37-38, 41-38, 43-38, 45-38, 47-49, 62-49, ул Садовая 9, ул Советская 3, Областное государственное казённоеучреждение "Кадыйское Лесничество", УФК по Костромской области (Администрация Завражского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области) | VN004-94403650 | ВЛ-0,4 кВ ТП-187 Завраж. д/сад ф.1 | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-18 17:00 | Опора №36 подключение новой ВЛИ. | Кадыйский РЭС
11 | д.Берзиха | пилорама |  |  | 12.10.021 10:00:00 | 12.10.021 17:00:00 | Демонтаж ТП 30 Берзиха ст.школа ; 60 кВа | Шарьинский РЭС
12 | д.Берзиха | почта |  |  | 19.10.021 10:00:00 | 19.10.021 17:00:00 | Демонтаж КТП 61 контора Поляшово; 160 кВа | Шарьинский РЭС
13 | с. Печёнкино | ул. Центральная |  |  | 26.10.021 10:00:00 | 26.10.021 17:00:00 | Демонтаж КТП 204 МТМ Печенкино ; 250 кВа | Шарьинский РЭС
14 | г.Макарьев | Население: ул Н.Набережная, ул М.Советская, ул Кадыйская, пл Революции. Школа на Н. Набережной, Библиотека, Центр досуга + котельная, Техноплюс,Магазин Мебель,Дом № 35 (пл. Революции),Блинная,Теремок Цветы, Ларек «Память», ТЦ Браузер, | TP010-0066630 | ТП №006 | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 13:00 | доливка масла в силовой тр-р | Макарьевский РЭС
15 | г.Макарьев | Население: ул. Затонская, ул. ПролетарскаяСОШ N 1 г.Макарьева МКОУ, Управление Судебного департамента Г УЮ, Торговый центр Макарьевский ООО, Единая дежурная диспетчерская и отраслевая служба Макарьевского муниципального района Костромской области МКУ, Лобанова Вера Анатольевна ИП, Страховой отдел Макарьевский Филиал РГС Центр ООО, Центр творчества МКУ ДО, Макарьевская ДМШ МКУДО. | TP010-0066606 | ТП №005 | 2021-10-01 13:00 | 2021-10-01 17:00 | доливка масла в силовой тр-р | Макарьевский РЭС
16 | г.Макарьев | Население: пер. Тихий, пер. Больничный, 21 мкрн | VN004-94404480 | ВЛ 0,4 кВ ТП-235 М-н Льнозавод ф№5 | 2021-10-04 09:00 | 2021-10-04 17:00 | замена опоры №1 | Макарьевский РЭС
17 | г.Макарьев | Население: ул. Кордон, ул. Рябиновая | VN004-94404477 | ВЛ 0,4 кВ ТП-15 Заготскот ф№1 | 2021-10-21 09:00 | 2021-10-21 17:00 | замена опор | Макарьевский РЭС
18 | г.Макарьев | Население: ул. Кордон, ул. Рябиновая | VN004-94404477 | ВЛ 0,4 кВ ТП-15 Заготскот ф№1 | 2021-10-22 09:00 | 2021-10-22 17:00 | замена опор | Макарьевский РЭС
19 | г.Макарьев | Население: ул. Затонская, ул. Пролетарская | VN004-94404453 | ВЛ 0,4 кВ ТП-5 РИК ф№1 | 2021-10-25 09:00 | 2021-10-25 17:00 | пр.№5-11 - обрезка крон деревьев | Макарьевский РЭС
20 | д. Колбино | Население | VS010-0013017 | ВЛ 10кВ ф 10-06 ПС Якимово | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 17:00 | Вырубка деревьев и ДКР,обрезка крон деревьев в пр.160-168,175-176 | Макарьевский РЭС
21 | д. Колбино | Население | VS010-0013017 | ВЛ 10кВ ф 10-06 ПС Якимово | 2021-10-27 09:00 | 2021-10-27 17:00 | Вырубка деревьев и ДКР,обрезка крон деревьев в пр.160-168,175-176 | Макарьевский РЭС
22 | д. Колбино | Население | VS010-0013017 | ВЛ 10кВ ф 10-06 ПС Якимово | 2021-10-28 09:00 | 2021-10-28 17:00 | Вырубка деревьев и ДКР,обрезка крон деревьев в пр.160-168,175-176 | Макарьевский РЭС
23 | д.Стариково | СПК "Русь" Гараж, КЗС. | VS010-0013017 | ВЛ 10кВ ф 10-06 ПС Якимово | 2021-10-29 09:00 | 2021-10-29 17:00 | Вырубка деревьев и ДКР,обрезка крон деревьев Отпайка №7 | Макарьевский РЭС
24 | д. Пузыри | Население | VN004-94404589 | ВЛ 0,4 кВ ТП-24 Пузыри ф№1 | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 17:00 | замена дер. опоры на ЖБО | Макарьевский РЭС
25 | г.Макарьев | Население: пер. Западный | VN004-94404532 | ВЛ 0,4 кВ ТП-261Лимонадный завод ЛПХ ф№3 | 2021-10-22 09:00 | 2021-10-22 17:00 | обрезка крон деревьев в пр.оп№5-3-2. | Макарьевский РЭС
26 | д. Старово | Население | VN004-94404644 | ВЛ 0,4 кВ ТП-183 Старово ф.№3 | 2021-10-28 09:00 | 2021-10-28 17:00 | замена дер. опоры на ЖБО | Макарьевский РЭС
27 | д. Старово | Население | VN004-94404644 | ВЛ 0,4 кВ ТП-183 Старово ф.№3 | 2021-10-29 09:00 | 2021-10-29 17:00 | замена дер. опоры на ЖБО | Макарьевский РЭС
28 | д. Юрово | Население, Юровская школа | TP010-0077062 | ТП №230 | 2021-10-01 12:00 | 2021-10-01 17:00 | Техническое обслуживание КТП | Макарьевский РЭС
29 | д. БольшиеРымы | Население | VN004-00133090 | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 Б.Рымы ф1 | 2021-10-05 09:00 | 2021-10-05 17:00 | Установка ж/б приставок | Макарьевский РЭС
30 | д. БольшиеРымы | Население | VN004-00133090 | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 Б.Рымы ф1 | 2021-10-06 09:00 | 2021-10-06 17:00 | Установка ж/б приставок | Макарьевский РЭС

## лист
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Наименование РЭС
| Наименование населенного пункта | Объект (улица, дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9