## 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Инвестиционная программа ПАО "Костромская сбытовая компания" на 2022-2024 гг. утверждена Постановлением Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области № 44 от 02.12.2021 (в ред. Постановления № 39 от 24.11.2022)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года (N-1), млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года (N-1) 2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01. 2021года (N-1) |  | План на 01.01.2023 года X |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023года X |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126.6321 | 0 | 22.784 | 1.0826 | 102.7655 | 480.6469 | 0 | 22.7906 | 9.8882 | 447.9681 | нд | нд | нд | 126.6321 | нд | 480.6469 | нд | нд | 43.8858 | 44.5666 | 67.2111 | 67.3279 | 15.5351 | 368.7525 | 126.6321 | 480.6469 | нд |  | 0 | 0 | 480.6469 | 0
0.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.784 | 0 | 22.784 | 0 | 0 | 22.7906 | 0 | 22.7906 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.784 | нд | 22.7906 | нд | нд | 9.8182 | 10.0277 | 6.534 | 9.558 | 6.4319 | 3.2049 | 22.784 | 22.7906 | нд |  | 0 | 0
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.983 | 0 | 0 | 1.0826 | 18.9004 | 20.072 | 0 | 0 | 9.8882 | 10.1839 | нд | нд | нд | 19.983 | нд | 20.072 | нд | нд | 2.2346 | 2.2346 | 8.6451 | 5.7361 | 9.1033 | 12.1013 | 19.983 | 20.072 | нд |  | 0 | 0
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83.8651 | 0 | 0 | 0 | 83.8651 | 437.7842 | 0 | 0 | 0 | 437.7842 | нд | нд | нд | 83.8651 | нд | 437.7842 | нд | нд | 31.833 | 32.3042 | 52.0321 | 52.0337 | 0 | 353.4463 | 83.8651 | 437.7842 | нд |  | 0 | 0
1 | Костромская область: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126.6321 | 0 | 22.784 | 1.0826 | 102.7655 | 480.6469 | 0 | 22.7906 | 9.8882 | 447.9681 | нд | нд | нд | 126.6321 | нд | 480.6469 | нд | нд | 43.8858 | 44.5666 | 67.2111 | 67.3279 | 15.5351 | 368.7525 | 126.6321 | 480.6469 | нд |  | 0 | 0
1.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.784 | 0 | 22.784 | 0 | 0 | 22.7906 | 0 | 22.7906 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.784 | нд | 22.7906 | нд | нд | 9.8182 | 10.0277 | 6.534 | 9.558 | 6.4319 | 3.2049 | 22.784 | 22.7906 | нд |  | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.784 | 0 | 22.784 | 0 | 0 | 22.7906 | 0 | 22.7906 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.784 | нд | 22.7906 | нд | нд | 9.8182 | 10.0277 | 6.534 | 9.558 | 6.4319 | 3.2049 | 22.784 | 22.7906 | нд |  | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.784 | 0 | 22.784 | 0 | 0 | 22.7906 | 0 | 22.7906 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.784 | нд | 22.7906 | нд | нд | 9.8182 | 10.0277 | 6.534 | 9.558 | 6.4319 | 3.2049 | 22.784 | 22.7906 | нд |  | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Проведение реконструкции офисного здания и помещений по адресу: г. Кострома, пр-кт Мира, д. 37-39/28 | L_KSK_1.1 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 3.8212 | 0 | 3.8212 | 0 | 0 | 4.5854 | 0 | 4.5854 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.8212 | нд | 4.5854 | нд | нд | 3.8212 | 4.3537 | 0 | 0.23165 | 0 | 0 | 3.8212 | 4.5854 | перенос части мероприятий с 2022 года (завершение работ) | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | Проведение реконструкции офисного здания и помещений представительства, гаража по адресу: п. Сусанино, ул. К.Маркса, д. 20 | L_KSK_1.2 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 1.3701 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 | 1.4518 | 0 | 1.4518 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.3701 | нд | 1.4518 | нд | нд | 0 | 0 | 0.5162 | 0.88568 | 0.85392 | 0.56615 | 1.3701 | 1.4518 | изменение сметной стоимости, пересмотр последовательности работ по годам с учетом приоритетности (расчет в текущих ценах с учетом прогнозных индексов и дефляторов) | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | Проведение реконструкции офисного здания и помещений представительства по адресу: г. Судиславль, ул.Комсомольская, д.18А | L_KSK_1.3 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.31748 | 0 | 0.31748 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | 1.2031 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.31748 | нд | 1.2031 | нд | нд | 0.31748 | 0.33055 | 0 | 0.87251 | 0 | 0 | 0.31748 | 1.2031 | в связи с приоритетностью включены расходы на 2023 год | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4 | Проведение реконструкции помещений офисного здания представительства по адресу: г. Нея, ул. Любимова, д. 90 | L_KSK_1.4 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0.73658 | 0 | 0.73658 | 0 | 0 | 0.85362 | 0 | 0.85362 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.73658 | нд | 0.85362 | нд | нд | 0 | 0 | 0.73658 | 0 | 0 | 0.85362 | 0.73658 | 0.85362 | перенос мероприятия на 2024 год для включения более приоритетных мероприятий, изменение сметной стоимости (расчет в текущих ценах с учетом прогнозных индексов и дефляторов) | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.5 | Проведение реконструкции офисного здания и помещений представительства по адресу: с. Парфеньево, ул. Коллективизации, д. 24 | L_KSK_1.5 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 1.0255 | 0 | 1.0255 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.0255 | нд | 1.2578 | нд | нд | 1.0255 | 1.0255 | 0 | 0.2323 | 0 | 0 | 1.0255 | 1.2578 | необходимость включения мероприятия по газификации | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Проведение реконструкции офисного здания и помещений представительства по адресу: г. Солигалич, ул. Карла Либкнехта, д. 25/15 | L_KSK_1.6 | П | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | 0.37565 | 0 | 0.37565 | 0 | 0 | 0.35779 | 0 | 0.35779 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.37565 | нд | 0.35779 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.35779 | 0.37565 | 0 | 0.37565 | 0.35779 | перенос на 2023 (актуализация сметного расчета) | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7 | Проведение реконструкции офисного здания и помещений представительства по адресу: г.Галич, ул.Свободы, д.10 | L_KSK_1.7 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 1.663 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.663 | нд | 1.663 | нд | нд | 1.663 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 1.663 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.8 | Проведение реконструкции офисного здания представительства по адресу: п. Островское, ул. Свердлова, д. 9 | L_KSK_1.8 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0.22459 | 0 | 0.22459 | 0 | 0 | 0.29763 | 0 | 0.29763 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.22459 | нд | 0.29763 | нд | нд | 0 | 0 | 0.22459 | 0.29763 | 0 | 0 | 0.22459 | 0.29763 | изменение сметной стоимости (расчет в текущих ценах) | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Проведение реконструкции входной группы в административном здании представительства по адресу: г.Нерехта, ул.Орехова, д.5 | L_KSK_1.9 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0.45569 | 0 | 0.45569 | 0 | 0 | 0.51534 | 0 | 0.51534 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.45569 | нд | 0.51534 | нд | нд | 0 | 0 | 0.45569 | 0 | 0 | 0.51534 | 0.45569 | 0.51534 | перенос на 2024 (актуализация сметного расчета), рост на дефлятор на 2024 год | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Монтаж ограждения территории офисного здания представительства по адресу: Межевской р-н, с.Георгиевское, ул. Колхозная, д.13 | L_KSK_1.10 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0.16683 | 0 | 0.16683 | 0 | 0 | 0.14433 | 0 | 0.14433 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.16683 | нд | 0.14433 | нд | нд | 0 | 0 | 0.16683 | 0.14433 | 0 | 0 | 0.16683 | 0.14433 | уточнение стоимости работ согласно актуальному КП | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.11 | Проведение реконструкции офисного здания представительства, гаража,монтаж ограждения территории по адресу: с. Пыщуг, ул. Советская, д. 7 | L_KSK_1.12 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1.1642 | 0 | 1.1642 | 0 | 0 | 0.81556 | 0 | 0.81556 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.1642 | нд | 0.81556 | нд | нд | 0.41976 | 0.41976 | 0.27473 | 0 | 0.46975 | 0.39581 | 1.1642 | 0.81556 | перенос части мероприятий на более поздний срок (с 2023 года) с целью включения более приоритетных меропритяий | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Проведение реконструкции офисного здания и помещений представительства по адресу: г. Шарья, ул. Центральная, д. 13 | L_KSK_1.13 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 9.921 | 0 | 9.921 | 0 | 0 | 8.5805 | 0 | 8.5805 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 9.921 | нд | 8.5805 | нд | нд | 2.5712 | 2.2352 | 4.1593 | 5.8451 | 3.1904 | 0.50026 | 9.921 | 8.5805 | уточнение объемов, сроков и стоимости работ | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Проведение реконструкции офисного здания и помещений представительства по адресу: с. Павино, ул. Юбилейная, д. 28 | L_KSK_1.14 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1.5422 | 0 | 1.5422 | 0 | 0 | 1.0648 | 0 | 1.0648 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.5422 | нд | 1.0648 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.69106 | 1.5422 | 0.37371 | 1.5422 | 1.0648 | изменение сметной стоимости, перенос части мероприятий на 2023 год (производственная необходимость) | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.983 | 0 | 0 | 1.0826 | 18.9004 | 20.072 | 0 | 0 | 9.8882 | 10.1839 | нд | нд | нд | 19.983 | нд | 20.072 | нд | нд | 2.2346 | 2.2346 | 8.6451 | 5.7361 | 9.1033 | 12.1013 | 19.983 | 20.072 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: Покупка других ОС | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.983 | 0 | 0 | 1.0826 | 18.9004 | 20.072 | 0 | 0 | 9.8882 | 10.1839 | нд | нд | нд | 19.983 | нд | 20.072 | нд | нд | 2.2346 | 2.2346 | 8.6451 | 5.7361 | 9.1033 | 12.1013 | 19.983 | 20.072 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.3.1 | Покупка автомобилей LADA Niva | L_KSK_3.1 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 4.451 | 0 | 0 | 0 | 4.451 | 4.3273 | 0 | 0 | 0 | 4.3273 | нд | нд | нд | 4.451 | нд | 4.3273 | нд | нд | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 2.2829 | 4.3273 | 4.451 | 4.3273 | перенос 3 шт. с 2023 на 2024 с целью включения более приоритетных меропритяий по реконструкции в 2023 году (на 2024-6 ед.) | 0 | 0 | 0
1.3.3.2 | Покупка серверов хранения данных СХД SuperMicro - 1 шт. | L_KSK_3.2 | Н | 2022 | Н | 2022 | нд | нд | нд | 1.0826 | 0 | 0 | 1.0826 | 0 | 1.0826 | 0 | 0 | 1.0826 | 0 | нд | нд | нд | 1.0826 | нд | 1.0826 | нд | нд | 1.0826 | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0826 | 1.0826 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3.3 | Покупка персональных компьютеров (ПК c Windows 10 pro64, монитор, клавиатура+мышь) | N_KSK_3.8 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7045 | 0 | 0 | 0 | 4.7045 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.7045 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 3.1899 | 0 | 4.7045 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3.4 | Покупка сетевого оборудования(маршрутизатор Mikrotik) | N_KSK_3.9 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.13686 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0.13686 | производственная необходимость (надежность работы сетевого оборудования) | 0 | 0 | 0
1.3.3.5 | Покупка серверного оборудования | N_KSK_3.10 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1098 | 0 | 0 | 8.1098 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.1098 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.9502 | 0 | 4.1596 | 0 | 8.1098 | производственная необходимость (обновление серверного оборудования из-за постоянного роста функционала) | 0 | 0 | 0
1.3.3.6 | Покупка многофункциональных устройств | N_KSK_3.11 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55897 | 0 | 0 | 0.55897 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.55897 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 0 | 0.42457 | 0 | 0.55897 | производственная необходимость обовления печатных устройств | 0 | 0 | 0
1.3.3.7 | Покупка персональных компьютеров с мониторами: ПК Lenovo c Windows 10 pro64, монитор | L_KSK_3.7 | Н | 2022 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | 14.4494 | 0 | 0 | 0 | 14.4494 | 1.1521 | 0 | 0 | 0 | 1.1521 | нд | нд | нд | 14.4494 | нд | 1.1521 | нд | нд | 1.1521 | 1.1521 | 6.477 | 0 | 6.8203 | 0 | 14.4494 | 1.1521 | добавлено новое мероприятие по приобретению ПК из-за смены марки оборудования | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83.8651 | 0 | 0 | 0 | 83.8651 | 437.7842 | 0 | 0 | 0 | 437.7842 | нд | нд | нд | 83.8651 | нд | 437.7842 | нд | нд | 31.833 | 32.3042 | 52.0321 | 52.0337 | 0 | 353.4463 | 83.8651 | 437.7842 | нд | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах | L_KSK_5.1 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 83.8651 | 0 | 0 | 0 | 83.8651 | 437.7842 | 0 | 0 | 0 | 437.7842 | нд | нд | нд | 83.8651 | нд | 437.7842 | нд | нд | 31.833 | 32.3042 | 52.0321 | 52.0337 | 0 | 353.4463 | 83.8651 | 437.7842 | включены мероприятия на 2024 год с целью исполнения требований законодательства по созданию ИСУ | 0 | 0 | 0
480.6469
[10 empty] | 126.6321 |  |  |  |  | 480.6469
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0